## PLAN DE ACCIÓN
[7 empty] | PLAN | [11 empty] | VERSION: 03
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN: 2020 | [11 empty] | FECHA: 11-01-2017
[7 empty] | PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL | [11 empty] | PAGINA: 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO
SECRETARIA:AGUAS DE CORDOBA SA ESP
SECRETARIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CODIGO | PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % | META | INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO | META DE PRODUCTO POR PERIODO |  |  |  | AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % 2019 | RECURSOS PESOS |  |  |  |  | EJECUCION E INVERSIÓN 2019 | APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA % | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | 1o TRIM. | 2o TRIM. | 3o TRIM. | 4o TRIM. |  | ACTIVIDADES | META DE ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO |  | SGP | SGR | PROPIOS | DE | OTROS CONTRAPARTIDA
ESTRATEGIA:COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS
COMPONENTE:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO: Apoyar la prestación del servicio para mejorar la ineficiencia en su prestación, cobertura, administración, mantenimiento y operación para el cierre de brechas en agua
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Agua potable para la competitividad
| 95% de la Cobertura del servicio de acueducto urbano, alcanzada. | 6% | 95% | Cobertura de acueducto urbano, alcanzada. | 92.43% | 92.5% | - | - | - | 0.07% | - | Amlpliar cobertura de acueducto urbano |  | Número de metros lineales de red de aducción construidos |  | 400 |  | 1000000000
| 92% de la Cobertura del servicio de acueducto urbano, alcanzada. | 6% | 92% |  |  | 92% | [7 empty] | Número de micro medidores adquiridos e instalados en la zona urbana | 7775 | -
[14 empty] | Número de tanques de almacenamiento construidos zona urbana. | 3 | -
[14 empty] | Número de captaciones construidas zona urbana | 3 | -
[14 empty] | Número de captaciones optimizadas zona urbana. | 7 | 1 |  | 1200000000
| 5% Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) en la zona urbana alcanzada | 3% | 5% | Indice de la calidad del agua en la zona urbana, alcanzada. | 10% | 9% | - | - | - | - | - | Disminuir los indices riesgo de la calidad de agua en la zona urbana | - | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 45956 | 8000 |  | 10000000000
[14 empty] | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 0 | 0
[14 empty] | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la optimización de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 0 | 0
| Incremento de 3000 nuevos usuarios de acueducto en la zona rural | 3 | 3000 | Número de nuevos usuarios de acueducto de la zona rural | 3235 | 100 | - | - | - | 100 | - | Aumentar el numero de usuarios de acueducto de la zona rural | - | Número de tanques de almacenamiento construidos zona rural. | 9 | 0
[14 empty] | Número de captaciones construidas, zona rural | 6 | 1 | [5 empty] | 2000000000
[14 empty] | Número de micro medidores adquiridos e instalados zona rural | 3235 | 100 |  | 2000000000
[14 empty] | Número de sistemas de tratamiento de agua potable (PTAP) construidas, ampliadas, optimizadas y/o mejoradas en zona urbana / rural nucleada | 6622.4 | 1
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA: Saneamiento Básico para la competitividad
| 60% de la Cobertura del servicio de alcantarillado urbano, alcanzada. | 18% | 60% | Cobertura de alcantarillado urbano alcanzada. | 54,75/% | 55% | - | - | - | 0.25% | - | Aumentar la cobertura de alcantarillado en la zona ubana y rural | - | Número de metros lineales de tuberías que están destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales construidos / ampliados / optimizados y/o mejorados (recolección) | 0 | 1000 |  | 20000000000
[14 empty] | Número de sistemas de tratamiento in situ de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados | 0 | 0
[14 empty] | Número de Acometidas Domiciliarias de alcantarillados adquiridos e instalados. | 14029 | 0
| Número de nuevos habitantes de la zona rural del departamento con acceso a sistema de alcantarillado individual |  | 500 | Número de nuevos habitantes de la zona rural del departamento con acceso a sistema de alcantarillado individual | 1093 | 0 | - | - | - | 0 | - |  | - | Número de nuevos usuarios de sistemas individuales de alcantarillado en la zona rural alterrno construidos | 1093 | 0
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Servicio Público de Aseo para la Competitividad y Competitividad Ambiental en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
| Alcanzar el 85% de la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana |  | 85% | Cobertura de servicios de aseo alcanzada | 83% | 83% | 0.25% | 0% | 1% | 1% | - | Aumentar la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana | - | Número de carros compactadores adquiridos y en operación | 3 | 0
[14 empty] | Diseño y estudio apoyados para el manejo y disposición de residuos sólidos realizado | 1 | 1 |  | 2000000000
[14 empty] | Número de municipios en la gestión de proyectos para la dispoción final de los residuos sólidos apoyados. | 9 | 0
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento Institucional del Gestor del Plan Departamental de Agua.
| 30 municipios con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado apoyados institucionalmente | 100% | 100% | Número de municipios con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado apoyados institucionalmente | 30 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | Apoyar a todos los municipios con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado Esquemas de prestación del servicio (Acueducto/ Alcantarillado) viables institucionalmente | - | Número de esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (acueducto)icio de acueducto realizados | 11 | 0
[14 empty] | Contratos de operación de los esquemas de prestación del servicio de acueducto en condición de incumplimiento, reestructurados | 1 | 0
[14 empty] | Número de diagnósticos y estudios de prefactibilidad del servicio de alcantarillado realizados | 3 | 0
[14 empty] | Número de esquemas de prestación del servicio de alcantarillado identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (alcantarillado) | 0 | 0
[14 empty] | Contratos de operación de los esquemas de prestación del servicio de alcantarillado en condición de incumplimiento, reestructurados | 0 | 0
[14 empty] | Número de diagnósticos y estudios de prefactibilidad del servicio realizados | 0 | 17 |  | 5000000000
[14 empty] | Plan Departamental Operando | 1 | 0.25
[14 empty] | Plan de gestión social formulado y ejecutado | 1 | 0.25 |  | 500000000
Note on C11: Usuario: La importancia del proyecto es con respecto a la meta de resultado del plan de desarrollo
Note on Q18: USUARIO: tierralta
Note on D19: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P19: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P22: : La meta es aumentar el porcentaje en un 8%
Note on Q23: USUARIO: san pelayo
Note on Q27: USUARIO: Jaraguay
Note on Q32: USUARIO:
Note on Q39: USUARIO: tierralta-valencia
Note on P46: USUARIO: 019-2017,066-2017
Note on P47: USUARIO: Contrato valencia