## PLAN DE ACCION (2)
[7 empty] | PLAN | [11 empty] | VERSION: 03
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN: 2019 | [11 empty] | FECHA: 11-01-2017
[7 empty] | PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL | [11 empty] | PAGINA: 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UNIDOS POR CÓRDOBA
SECRETARIA:AGUAS DE CORDOBA SA ESP
SECRETARIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CODIGO | PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % | META | INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO | META DE PRODUCTO POR PERIODO |  |  |  | AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % 2019 | RECURSOS PESOS |  |  |  |  | EJECUCION E INVERSIÓN 2019 | APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA % | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | 1o TRIM. | 2o TRIM. | 3o TRIM. | 4o TRIM. |  | ACTIVIDADES | META DE ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO |  | SGP | SGR | PROPIOS | DE | OTROS CONTRAPARTIDA
ESTRATEGIA:COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS
COMPONENTE:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO: Apoyar la prestación del servicio para mejorar la ineficiencia en su prestación, cobertura, administración, mantenimiento y operación para el cierre de brechas en agua
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Agua potable para la competitividad
| 92% de la Cobertura del servicio de acueducto urbano, alcanzada. | 6% | 92% | Cobertura de acueducto urbano, alcanzada. | 89.73% | 92% | 0 | 0 | 1.135% | 1.135% | - | Aumentar la cobertura de acueducto urbano | - | Número de micro medidores adquiridos e instalados en la zona urbana | 13476 | 3600 |  | 1113613812.1051 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de tanques de almacenamiento construidos zona urbana. | 12 | 2 |  | 556806906.0526 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de captaciones construidas zona urbana. | 7 | 1 |  | 723848977.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 horas/día en la continuidad del servicio, alcanzadas | 44% | 18 horas/dia | Número de horas/diarias de continuidad del servicio alcanzadas | 13 horas/dia | 18 horas/dia | 0 | 0 | 2,5horas/dia | 2,5horas/dia | - | Aumentar la continuidad del servicio | - | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 21592 | 12.744m3/dia |  | 501126215 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% del índice de riesgo de la de calidad del agua apta para consumo humano en la zona urbana, alcanzada. | 3% | 10% | Indice de la calidad del agua en la zona urbana, alcanzada. | 13% | 10% | 0% | 0% | 1.5% | 1.5% |  | Disminuir los indices riesgo de la calidad de agua en la zona urbana
| Incremento de 1.977 nuevos usuarios de acueducto en la zona rural | 2% | 6977 | Número de nuevos usuarios de acueducto de la zona rural | 5562 | 6977 | 0 | 0 | 708 | 707 | - | Aumentar el numero de usuarios de acueducto de la zona rural | - | Número de tanques de almacenamiento construidos zona rural. | 12 | 3 |  | 556806906.0526 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2% | [11 empty] | Número de captaciones construidas, zona rural | 7 | 3 |  | 835210359.0788 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4% | [11 empty] | Número de micro medidores adquiridos e instalados zona rural | 1899 | 1500 |  | 668168287.2631 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% del índice de la calidad del agua apta para consumo humano en la zona rural, disminuido. | 3% | 5% | Índice de la calidad del agua apta para el consumo humano en la zona rural, disminuido. | 3% | 5% | 0 | 0 | 1% | 1% | - | Disminuir los indices riesgo de la calidad de agua en la zona rural | - | Número de metros cúbicos potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), zona rural | 6449 | 161.510m3/dia |  | 612487596.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA: Saneamiento Básico para la competitividad
| 57% de la Cobertura del servicio de alcantarillado urbano, alcanzada. | 18% | 57% | Cobertura de alcantarillado urbano alcanzada. | 54.75% | 57% | 0% | 0% | 1.125% | 1.125% | - | Aumentar la cobertura de alcantarillado en la zona ubana y rural | - | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en zona urbana | 19 | 2 |  | 5011262154.4731 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de Acometidas Domiciliarias de alcantarillados adquiridos e instalados. | 188053 | 4777 |  | 2088025897.6971 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de nuevos usuarios de sistemas individuales de alcantarillado en la zona rural alterrno construidos | 1851 | 574 |  | 1252815538.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Servicio Público de Aseo para la Competitividad y Competitividad Ambiental en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
| Alcanzar el 85% de la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana | 82% | 85% | Cobertura de servicios de aseo alcanzada | 83% | 85% | 0.25% | 0% | 1% | 1% | - | Aumentar la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana | - | Número de carros compactadores adquiridos y en operación | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Diseño y estudio apoyados para el manejo y disposición de residuos sólidos realizado | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de municipios en la gestión de proyectos para la dispoción final de los residuos sólidos apoyados. | 9 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de micro cuencas abastecen el acueducto conservadas | 9 | 1 |  | 1542845477.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento Institucional del Gestor del Plan Departamental de Agua.
| 30 municipios con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado apoyados institucionalmente | 100% | 100% | Número de municipios con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado apoyados institucionalmente | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 | 9 | - | Apoyar a todos los municipios con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado | - | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados | 6 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Esquema de operación para la prestación del servicio de acueducto en dos municipios del departamento implementado. | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de Planes sectoriales formulados, adoptados por los municipios y apoyados por el PDA. | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de diagnósticos y estudios de pre factibilidad del servicio de alcantarillado realizados | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de alcantarillado identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (alcantarillado) | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Plan Departamental Operando | 1 | 0.25 |  | 3037567047 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Plan de gestión social formulado y ejecutado | 1 | 0.25 |  | 254649000 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C11: Usuario: La importancia del proyecto es con respecto a la meta de resultado del plan de desarrollo
Note on D18: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on G18: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P18: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P20: : La meta es aumentar el porcentaje en un 8%
Note on P41: USUARIO: 085-2017
Note on P43: USUARIO: 019-2017,066-2017
Note on P44: USUARIO: Contrato valencia